## Feuil1
Tache | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12
| 19 fev - 23 fev | 26 fev - 02 mars | 05 mars - 09 mars | 12 mars - 16 mars | 19 mars - 23 mars | 26 mars - 30 mars | 02 avr - 06 avr | 09 avr - 13 avr | 16 avr - 20 avr | 23 avr - 27 avr | 30 avr - 04 mai | 07 mai - 11 mai
Developppement d'un outil informatique en VB.Net pour le site de production de Gueret. Cette outil a deux fonctionnalités principales : - saisir les contenants de pièces ainsi que leur quantité arrivant par les navettes journalières depuis le site de production de Montluçon - saisir les contenants de pièces, leur poids et le nombre de pièces partant par navettes au site de production de Montluçon Ce projet à pour but de supprimer dans les semaines a venir, l'inventaire bi-hedbomadaire du site de production de Gueret. Ainsi, toutes les pièces entrantes et sortantes du site seront reconnues et stoquées en tant que tel. Mise en place en phase de test durant la semaine 3 et 4 de cette période.
Verification des informations saisies et réalisations audits
Développement d'un programme de tracabilité - Developpement et tests Reprise d'un début de developpement. Objectif : Mettre en place en système pour que lorsqu'un utilisateur scanne une étiquette de production, il puisse obtenir tout l'historique de production de cette dernière. Developpement en VB.Net d'une application disponible sur PC uniquement pour le moment.
Developpement d'applicatifs pour tablettes Windows 10 Il faudra que je modifie les programmes que j'avais commencé de réaliser lors de la première période pour y ajouter des fonctionnalités telles qu'un système pour signaler que des machines de production sont à l'arret, pouvoir modifier une saisie dans le logiciel de "Pointage Présence" car actuellement, on ne peut que saisir sans modifier.